## Thông tin cơ bản
DỰ ÁN THÙNG RÁC THÔNG MINH
1. Thông tin cơ bản:
Bên yêu cầu:
- Anh Kết
- Anh Lực
Bên thực hiện:
Nhóm FEB:
- Tuấn
- Đạt
- Huy
Thiết kế thùng rác thông minh với các tính năng cơ bản:
- Tự động mở - đóng nắp thùng rác.
- Báo đầy rác.
- Thùng rác có 3 ngăn: Rác thải hữu cơ, rác thải tái chế kim loại, rác thải nhựa.
- Thêm tính năng khử mùi, ngăn côn trùng với rác thải hữu cơ. Nén rác, nghiền - ép rác đối với rác thải nhựa.
- Sử dụng nguồn điện sinh hoạt AC: 220V. Tích hợp thêm module sạc acquy và acquy dự phòng.
Nội dung cơ bản thực hiện trong phase 1 của dự án:
- Trong phase 1, thiết kế thùng rác cơ bản, phụ vụ môi trường: Trường học
- Thiết kế phần nắp thùng rác có đầy đủ cấu trúc cơ khí, mạch điều khiển, cảm biến, động lực.
- Có thể tích hợp, gắn nắp thùng rác với phần thân thùng đơn giản.
- Thời gian bắt đầu dự kiến: 21/03/2022
- Thời gian dự kiến hoàn thành: 5 tuần kể từ ngày bắt đầu dự án.

## Miêu tả tính năng
DỰ ÁN THÙNG RÁC THÔNG MINH
2. Miêu tả tính năng:
Tính năng thùng rác thông minh ngoài trời
| STT | Chức năng |  | Mô tả
| 1 | Mở nắp thùng rác |  | - Khi đến gần thùng rác để vứt rác thùng rác có khả năng mở nắp tự động (Nhờ cảm biến). - Khoảng cách cảm biến cho phép mở nắp có thể thay đổi. (30 - 60cm). - Có thể điều khiển mở nắp thông qua App (Nâng cao).
| 2 | Báo đầy rác |  | Khi rác đầy, thùng rác đưa ra tín hiệu âm thanh và hình ảnh để thông báo: - Sử dụng cảm biến bên trong thùng rác để đo khoảng của rác ở trong thùng. - Khi rác đầy đến một ngưỡng nhất định sẽ có thông báo tín hiệu âm thanh (= còi chip) và hình ảnh (đèn led báo).
| 3 | Xử lý rác thải cơ bản. | Phun dung dịch khử mùi | Thiết kế bình chưa dung dịch khử mùi đối với ngăn rác đựng rác thải hưu cơ: - Khi thùng rác vừa đóng kích hoạt phun sương khử mùi bằng máy bơm áp lực. - Dung dịch khử mùi vừa có mùi thơm và có khả năng chống côn trùng. - Sau khi phun, dung dịch khử mùi được chuyển hóa thành dạng tia sương dưới áp lực của máy bơm.
| 4 |  | Nén rác | Nén rác đối với vỏ lon: - Vỏ lon khi vứt vào thùng được đưa đến cơ chế nén để nén mỗi vỏ lon. - Sau khi nén vỏ lon được đưa xuống khu vực rác thải tái chế bên dưới. 'Nghiền, ép vỏ nhựa. - Vỏ chai nhựa khi vứt vào được đưa qua cơ chế nghiền, ép trước khi được đưa đến khu vực lưu trữ rác thải phía dưới.
| 5 | Nguồn điện và sạc |  | - Thùng rác có thể sử dụng trực tiếp nguồn điện sinh hoạt 220V để hoạt động. - Tích hợp thêm Acquy có khả năng sạc lại

## Timeline
DỰ ÁN THÙNG RÁC THÔNG MINH
3. Thời gian thực hiện:
3.1: Các mốc thời gian dự kiến hoàn thành:
|  | 23/03: | - Hoàn thành thiết kế sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển. Có hình ảnh 3D mô tả mạch điều khiển.
- Lên ý tưởng thiết kế phần cơ khí, gia công nắp thùng rác. Đưa ra phương án thực hiện.
|  | 31/03: | - Đã có mạch điều khiển thực tế. Có thể kiểm tra đánh giá khả năng hoạt động của mạch.
- Mạch đã có khả năng đọc cảm biến, đưa ra tín hiệu điều khiển đóng mở thùng, đưa ra tín hiệu chạy máy nghiền ép.
- Mạch chưa kết hợp cơ khí.
|  | 06/04: | - Kết hợp cơ khí, thử nghiệm lần 1.
- Mạch đã có thể kết hợp và điều khiển động lực, chức năng hoạt động với phần cơ khí.
- Kiểm tra, phản hồi lại nhu cầu đáp ứng ở lần thử nghiệm 1.
|  | 13/04: | - Báo cáo tiến độ, thời gian demo dự kiến.
- Kết hợp mạch và cơ khí. Kiểm tra khả năng đáp ứng của hệ thống.
- Thử nghiệm lần 2.
|  | 20/04: | - Dự kiến demo sản phẩm.
Lưu ý: Các mốc thời gian phía trên là thời gian dự kiến hoàn thành tiến độ dựa trên ngày bắt đầu là ngày 21/03/2022
3.2: Thời gian và công việc chi tiết dự kiến:
[5 empty] | Tháng 3 | [10 empty] | Tháng 4
[5 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Thiết kế mạch |  | Thiết kế nguyên lý | bar: Tháng 3 21 to Tháng 3 22
Layout, tạo file 3D | bar: Tháng 3 23
Đặt mạch | bar: Tháng 3 24 to Tháng 3 30
Mua linh kiện | bar: Tháng 3 25 to Tháng 3 30
Hàn và test mạch | bar: Tháng 3 31 to Tháng 4 2
Kết hợp cơ khí | bar: Tháng 4 1 to Tháng 4 5
|  | Hoàn thiện chương trình điều khiển |  | Code chương trình | bar: Tháng 3 26 to Tháng 4 6
Thử nghiệm sản phẩm lần 1 | bar: Tháng 4 6 to Tháng 4 7
Chỉnh sửa lần 1 | bar: Tháng 4 7 to Tháng 4 12
Thử nghiệm lần 2 | bar: Tháng 4 13 to Tháng 4 16
Hoàn thiện chuẩn bị demo | bar: Tháng 4 15 to Tháng 4 19
Demo dự kiến | bar: Tháng 4 19 to Tháng 4 20
|  | Gia công cơ khí |  | Mô tả và lên ý tưởng thiết kế. | bar: Tháng 3 21 to Tháng 3 23
Tìm giải pháp và thuê gia công cơ khí | bar: Tháng 3 23 to Tháng 4 1
Kết hợp mạch điều khiển. | bar: Tháng 4 1 to Tháng 4 5
Sửa chữa lần 1. Gia công lại nếu cần. | bar: Tháng 4 5 to Tháng 4 12
Kết hợp với mạch điều khiển lần 2. | bar: Tháng 4 12 to Tháng 4 14
Thử nghiệm, hoàn thiện demo. | bar: Tháng 4 14 to Tháng 4 19
Demo dự kiến | bar: Tháng 4 19 to Tháng 4 20